## Folha1
| Tarefa | Aluno | Estado | Versão | Observações
Tiago. 17253
Diogo 17652
Luis 17332
Dário 17104
Jorge 13683
Rafael 13696
1 | Paginar a app, de acordo com a categoria do teste (Texto / Poema / palavras / imagens / etc..) | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
2 | Estabelecer comunicação com o servidor (online) | Grupo de SI | Feito | V0.2 | Nota: Feito pelo grupo de Sistemas de Informação. Se forem ao github "letrinhas_si" encontram lá
3 | Fazer o pedido do teste e recebe-lo (online) |  | Feito | V0.2
4 | Guardar / extrair os dados (texto, imagens, som) da Base de dados (SQlight), no android | Alexandre | Feito | V0.3
5 | Executar o teste de Texto em modo de aluno / modo de professor | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
6 | Implementar a gravação de voz no teste e implemntar e a selecção das palavras erradas no texto. | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
7 | melhorar a selecção das palavras erradas no texto. | Jorge 13683 | A fazer... | V0.4
8 | Executar o teste de Palavras em modo de aluno / modo de professor | Dário 17104 | Feito | V0.3
9 | Executar o teste de Poemas em modo de aluno / modo de professor | Dário 17104 | Feito | V0.3
10 | Executar o teste de Compreenção (Imagens) em modo de aluno / modo de professor | Rafael 13696 | A fazer... | V0.3
11 | Apresentar relatório da avaliação no fim de correr cada teste | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
12 | Melhorar o módulo de gravação. | Dário 17104 | Feito | V0.2
13 | Sincronização com o SI:
14 | Detetar se existe rede (WI-FI/3G/GSM) | Dário 17104 | Feito | V0.2 | Excluído
15 | Replicar as BD's dos professores e dos alunos de acordo com o agrupamento | Alexandre | Feito | V0.3
16 | Enviar os resultados (voz e classificação) para o servidor, sugiro que este se faça sempre que exista resultados no tablet. |  | Por fazer | V0.4
17 | Identificar na pag- inicial se existe BD local - e decide se descarrega a BD (pag bloqueante). | Tiago. 17253 | Feito | V0.4
18 | Replicar toda a estrutura da BD turmas, tanto a tabela turmas como a de ligacao de turmas a profs, do server para APP | Alexandre | Feito | V0.4
19 | Fazer janela de Inicio para sincronizar dados pela primeira vez, e depois nas proxima vez trabalhar sempre offine | Alexandre | Feito | V0.4 | Corrigido erro
20 | Replicar tabela de Disicplinas e metodos relativa as mesmas | Alexandre | A fazer... | V0.5
21 | Comprimir os ficheiros de audio - Fazer testes de carga Storage vs Tempo de compresão - obter relatório |  | Por fazer | V0.4
22
23 | Executar teste do tipo:
24 | Texto (Modo Aluno) e Guardar a resolução (ficheiro) no tablet - landscape | Luis Amendoeira. | A fazer... | V0.4
25 | Texto (Modo Professor) e Guardar a Correcção (na BD) no tablet - landscape | Luis Amendoeira. | A fazer... | V0.4
26 | Palavras (Modo Aluno) e Guardar a resolução (ficheiro) no tablet | Dário 17104 | A fazer... | V0.4
27 | Palavras (Modo Professor) e Guardar a Correcção (na BD) no tablet | Dário 17104 | A fazer... | V0.4
28 | Poema (Modo Aluno) e Guardar a resolução (ficheiro) no tablet - Identico ao tipo texto, mas só o layout em portrait | Diogo 17652 | A fazer... | V0.4
29 | Poema (Modo Professor) e Guardar a Correcção (na BD) no tablet - Identico ao tipo texto, mas só o layout em portrait | Diogo 17652 | A fazer... | V0.4
30 | Imagens (Modo Aluno) e Guardar a resolução (ficheiro) no tablet | Rafael 13696 | A fazer... | V0.4
31 | Imagens (Modo Professor) e Guardar a Correcção (na BD) no tablet | Rafael 13696 | A fazer... | V0.4
32
33 | Implementar Multi-ecrãs |  | Por fazer | V0.5
34
35
36 | Estatísticas do aluno |  | Por fazer | V0.5
37 | Resultados dos testes:
38 | Desenvolver uma classe para apoio no calculo dos parametros de avaliação | Dário 17104 | Feito | V0.3
39
40
41
42
43 | indicador de tempo a decorrer.. (Professor) | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
44 | Ecrãs de autenticação | Dário 17104 | Feito | V0.3 | Suspenso
45
46 | Enviar submissão |  | Por fazer | V0.5
47 | Testes texto/português |  | Por fazer | V0.5
48 | Vista escolher tipo de teste | Alexandre | Feito | V0.5
46 | Corrigir Submissão |  | Por fazer | V0.5
47 | Lista submissões | Tiago. 17253 | Feito | V0.5
48 | Aluno Lista de submissões no final de submeter |  | Por fazer | V0.5
49 | Verificar resultados da avaliação |  | Por fazer | V0.5
50
51 | ecrãs dinâmicos com botões de seleção (Escola/Professores/Turma/Alunos/Disciplina/Tipo de teste/Testes/correcções) |  |  | V0.3
52 | Testes | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
53 | Correções | Tiago. 17253 | A fazer... | V0.5
54 | Professores | Tiago. 17253 | Feito | V0.4
55 | Alunos | Tiago. 17253 | Feito | V0.4
56 | Disciplina | Tiago. 17253 | Feito | V0.4
57 | Tipo de teste | Tiago. 17253 | N/A | V0.2 | Na execução sequencial do teste este verifica automaticamente qual o tipo e escolhe o layout adequado
58 | Escola | Tiago. 17253 | Feito | V0.4
59
60
61 | Embutir um marcador na leitura do teste (texto) para facilitar a vida ao aluno.. |  | Por fazer | V. Final | Opcional
62