## Folha1
| Tarefa | Aluno | Estado | Versão | Observações
Tiago. 17253
Diogo 17652
Luis 17332
Dário 17104
Jorge 13683
Rafael 13696
1 | Paginar a app, de acordo com a categoria do teste (Texto / Poema / palavras / imagens / etc..) | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
2 | Estabelecer comunicação com o servidor (online) | Grupo de SI | Feito | V0.2 | Nota: Feito pelo grupo de Sistemas de Informação. Se forem ao github "letrinhas_si" encontram lá
3 | Fazer o pedido do teste e recebe-lo (online) |  | Feito | V0.2
4 | Guardar / extrair os dados (texto, imagens, som) da Base de dados (SQlight), no android | Alexandre | Feito | V0.3
5 | Executar o teste de Texto em modo de aluno / modo de professor | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
6 | Implementar a gravação de voz no teste e implemntar e a selecção das palavras erradas no texto. | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
7 | melhorar a selecção das palavras erradas no texto. |  | Por fazer | V0.4
8 | Executar o teste de Palavras em modo de aluno / modo de professor | Dário 17104 | Feito | V0.3
9 | Executar o teste de Poemas em modo de aluno / modo de professor | Dário 17104 | Feito | V0.3
10 | Executar o teste de Compreenção (Imagens) em modo de aluno / modo de professor | Rafael 13696 | A fazer... | V0.3
11 | Apresentar relatório da avaliação no fim de correr cada teste | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
12 | Melhorar o módulo de gravação. | Dário 17104 | Feito | V0.2
13 | Sincronização com o SI:
14 | Detetar se existe rede (WI-FI/3G/GSM) | Dário 17104 | Feito | V0.2 | Excluído
15 | Replicar as BD's dos professores e dos alunos de acordo com o agrupamento | Alexandre | Feito | V0.3
16 | Enviar os resultados (voz e classificação) para o servidor, sugiro que este se faça sempre que exista resultados no tablet. |  | Por fazer | V0.4
17 | Identificar na pag- inicial se existe BD local - e decide se descarrega a BD (pag bloqueante). |  | Por fazer | V0.4
18 | Replicar toda a estrutura da BD turmas, tanto a tabela turmas como a de ligacao de turmas a profs, do server para APP | Alexandre | Feito | V0.4
19 | Fazer janela de Inicio para sincronizar dados pela primeira vez, e depois nas proxima vez trabalhar sempre offine | Alexandre | Feito | V0.4 | Corrigido erro
| Replicar tabela de Disicplinas e metodos relativa as mesmas | Alexandre | Por fazer | V0.5
20 | Comprimir os ficheiros de audio - Fazer testes de carga Storage vs Tempo de compresão - obter relatório |  | Por fazer | V0.4
#REF!
#REF! | Executar teste do tipo:
#REF! | Texto (Modo Aluno) e Guardar a resolução (ficheiro) no tablet - landscape | Tiago. 17253 | A fazer... | V0.4
#REF! | Texto (Modo Professor) e Guardar a Correcção (na BD) no tablet - landscape | Tiago. 17253 | A fazer... | V0.4
#REF! | Palavras (Modo Aluno) e Guardar a resolução (ficheiro) no tablet | Dário 17104 | A fazer... | V0.4
#REF! | Palavras (Modo Professor) e Guardar a Correcção (na BD) no tablet | Dário 17104 | A fazer... | V0.4
#REF! | Poema (Modo Aluno) e Guardar a resolução (ficheiro) no tablet - Identico ao tipo texto, mas só o layout em portrait |  | Por fazer | V0.4
#REF! | Poema (Modo Professor) e Guardar a Correcção (na BD) no tablet - Identico ao tipo texto, mas só o layout em portrait |  | Por fazer | V0.4
#REF! | Imagens (Modo Aluno) e Guardar a resolução (ficheiro) no tablet |  | Por fazer | V0.4
#REF! | Imagens (Modo Professor) e Guardar a Correcção (na BD) no tablet |  | Por fazer | V0.4
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | Estatísticas do aluno |  | Por fazer | V0.5
#REF! | Resultados dos testes:
#REF! | Desenvolver uma classe para apoio no calculo dos parametros de avaliação | Dário 17104 | Feito | V0.3
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | indicador de tempo a decorrer.. (Professor) | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
#REF! | Ecrãs de autenticação | Dário 17104 | Feito | V0.3 | Excluído
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | ecrãs dinâmicos com botões de seleção (Escola/Professores/Turma/Alunos/Disciplina/Tipo de teste/Testes/correcções) |  |  | V0.3
#REF! | Testes | Tiago. 17253 | Feito | V0.3
#REF! | Correções |  | Por fazer | V0.4
#REF! | Professores |  | Por fazer | V0.4
#REF! | Alunos |  | Por fazer | V0.4
#REF! | Disciplina |  | Por fazer | V0.4
#REF! | Tipo de teste |  | Por fazer | V0.4
#REF! | Escola |  | Por fazer | V0.4
#REF!
#REF!
#REF! | Embutir um marcador na leitura do teste (texto) para facilitar a vida ao aluno.. |  | Por fazer | V. Final | Opcional
#REF!